Приложение № 1

к приказу Минобрнауки РД

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021г. № \_\_\_\_\_

**Дорожная карта**

**по реализации всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди обучающихся**

**образовательных организаций в Республике Дагестан в 2021/2022 учебном году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Сроки исполнения** | **Ответственные исполнители** |
| 1. | Организация и проведение совещаний муниципальной рабочей группы по реализации ВФСК ГТО | не реже 1 раза в квартал | Муниципальные образования городов (районов)  |
| 2. | Подготовить рабочую документацию по фиксированию результатов выполнения нормативов комплекса ГТО для преподавателей физической культуры и ОБЖ | 20 ноября 2021 г. | Муниципальные образования городов (районов) Муниципальные органы управления образованием |
| 3. | Создать и наполнить информацией сайты образовательных организаций специальный раздел, содержащий следующую информацию:* положение о ВФСК ГТО
* материалы отражающие ход выполнения нормативов
* рекорды, таблицы оценки результатов, фотоматериалы
 | до 20 ноября 2021 г. | Муниципальные органы управления образованиемРуководители образовательных организаций  |
| 4. | Создать в каждой образовательной организации стенд по ВФСК ГТО, в целях информирования всех участников образовательного процесса о проводящихся мероприятиях по реализации ВФСК ГТО | до 20 ноября 2021 г. | Руководители образовательных организаций Муниципальные органы управления образованием |
| 5. | Издание приказа образовательной организации о создании координационного совета и назначении ответственного заместителя директора за внедрение ВФСК ГТО в 2021/2022 учебном году | до 20 ноября 2021г. | Руководители образовательных организаций Муниципальные органы управления образованием |
| 6. | Утверждение Планов работы по реализации ВФСК ГТО в образовательных организациях включающих в себя:* мониторинг состояния здоровья и уровня физической подготовленности учащихся 1-11 классов;
* проведение классных часов "Мы сдаем ГТО";
* проведение тестирования по выполнению нормативов комплекса ГТО;
* размещение информации о ходе реализации внедрению ВФСК ГТО на школьном стенде и сайте учреждения;
* организация регистрации учащихся на портале ГТО и др.
 | в течение года | Руководители образовательных организаций Муниципальные органы управления образованием |
| 7. | Составление реестра лиц ответственных за ежемесячное предоставление в муниципальные центры тестирования, при их отсутствии в республиканский центр тестирования протоколов по выполнению нормативов комплекса ГТО учащихся и студентов образовательных организаций. | до 15 ноября 2021г. | Муниципальные органы управления образованием |
| 8. | Организация регистрации учащихся, студентов и педагогического коллектива на портале ГТО | постоянно | Руководители образовательных учрежденийМуниципальные органы управления образованием |